## タスク
担当 | タスク | 期限 | 根拠（原文） | 根拠確認
박서준 | 夜間バッチ停止の分析結果を次の火曜日までに回信する | 2026-10-27 | 分析 결과는 다음 주 화요일까지 회신드리겠습니다. | 要確認
清水 | お客様に手動での再実行手順を本日中に案内する | 2026-10-22 | 本日中に私からご案内します | OK

## 決定事項
決定事項 | 根拠（原文） | 根拠確認
次回定例を11月5日に変更し、確定する | 11月5日で確定しましょう | OK
暫定の回避策として手動での再実行手順を採用する | 回避策は、その方法で問題ありません | 要確認

## 未決事項
未決事項 | 根拠（原文） | 根拠確認
恒久対策のリリース時期は未定（原因分析が終わるまで判断できない） | 원인 분석이 끝나야 알 수 있어서, 지금은 말씀드리기 어렵습니다. | OK